## Tareas
TEMAS | ACC | PP | CELULAR | RESPONSABLE | PLANIFICACION | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES2
ICONO | 1 |  |  | JULI | SPRINT 1 SEMANA 18/05 |  |  | CELULAR1 | CLIENTE
SPLASH ANIMACION | 2 |  |  | LEAN | SPRINT 1 SEMANA 18/05 |  |  | CELULAR2 | MOZO | CHEFF
ESTILOS | 3 |  |  | JULI | SPRINT 2 SEMANA 18/05 |  |  | CELULAR3 | SUPERVISOR | EMPLEADOS
SERVICIOS FIREBASE | 4 |  |  | MATI | SPRINT 2 SEMANA 18/05
IDIOMA ESPAÑOL | 5 |  |  | MATI | SPRINT 1 SEMANA 18/05
LOGIN | 6 |  |  | LEAN / MATI /JULI | SPRINT 1 SEMANA 18/05 |  | USUARIO SIN ACEPTAR PASA DE LARGO
SPINNER | 7 |  |  | LEAN | SPRINT 2 SEMANA 25/05
ENVÍO MAIL | 8 | 3 |  | MATI | SPRINT 4 SEMANA 08/06 |  |  | REFERENCIAS | RESPONSAB
LISTA CONFIRMAR MAIL | 9 | 3a | CELULAR3 | MATI | SPRINT 4 SEMANA 08/06 |  |  | JULI | 13
LISTADO EMPLEADO | 10 |  |  | JULI | SPRINT 5 SEMANA 15/06 |  |  | LEAN | 18
LISTADO CLIENTE CONFIRMAR | 11 |  |  | MATI | SPRINT 4 SEMANA 08/06 | *notificación cuando pendiente autorización | *notificación cuando pendiente autorización agregar boton para rechazar | MATI | 19
LISTADO PEDIDOS | 13 | 21 | CELULAR2 | MATI | SPRINT 6 SEMANA 22/06 | PARA CONFIRMAR PEDIDOS POR DELIVERY PARA CONFIRMAR PEDIDOS DE CLIENTES EN LA MESA
SONIDOS(DESAC DESDE APP) | 14 |  |  | MATI | SPRINT 7 SEMANA 29/06
CONTROL DE ERRORES | 15 | 2 |  | MATI | SPRINT 7 SEMANA 29/06 | VALIDAR CAMPOS, FORMATOS, CAMPOS VACIOS
SERVICIOS ABM | 16 |  |  | JULI/LEAN/MATI | SPRINT 7 SEMANA 29/06
NAVEGACION Y MENUES | 17 |  |  | LEAN | SPRINT 3 SEMANA 01/06
CONSOLDICACIÓN ESTLOS | 18 |  |  | JULI | SPRINT 3 SEMANA 01/06 |  |  | LLEVAR QR IMPRESOS
MANEJO DE PERFILES | 19 |  |  | LEAN | SPRINT 3 SEMANA 01/06 |  |  | BASE DE DATOS
LISTADO CLIENTE ESP. MESA | 20 |  |  | LEAN | SPRINT 5 SEMANA 15/06 |  |  | DATOS CARGADOS 3 SEM OP
MOZO ACEPTA CLIENTE ESP. | 21 | 8 |  | LEAN | SPRINT 6 SEMANA 22/06 |  |  | LISTA DE USUARIOS
MOZO ACEPTA PEDIDO | 22 |  |  | MATI | SPRINT 6 SEMANA 22/06 | MOZO ACEPTA PEDIDO Y ASIGNA A CADA SECTOR
CLIENTE CONFIRMA ENTREGA | 23 | 11 |  | MATI | SPRINT 6 SEMANA 22/06 | CONFIRMA ENTREGA PLATO CONFIRMAR ENTREGA DE DELIVERY | ver porque con un pedido nuevo no actualizo actualizar el precio con las propinas |  | 6 RESPONSABILIDADES P/ALUMNO
ENTREGAR PLATOS Y BEBIDAS | 24 | 10 | CELULAR3 | LEAN | SPRINT 6 SEMANA 22/06 |  | MODIFICAR CUANDO IMPACTA EL PEDIDO
MOZO CIERRA MESA | 25 | 13 |  | LEAN | SPRINT 6 SEMANA 22/06 | ACEPTA Y CIERRA MESA
CHAT CON DELIVERY | 26 | 22 |  | MATI | SPRINT 6 SEMANA 22/06 | CHAT CON CLIENTE CUANDO ESTA PEDIDO
ESTADISTICA - CLIENTE | 27 |  |  | MATI | SPRINT 5 SEMANA 15/06
ESTADISTICA - EMPLEADO | 28 |  |  | LEAN | SPRINT 5 SEMANA 15/06
ESTADISTICA - SUPERVISOR | 29 |  |  | JULI | SPRINT 5 SEMANA 15/06
LISTADO PEDIDOS COCINA | 30 |  |  | LEAN | SPRINT 6 SEMANA 22/06
LISTADO PEDIDOS BARTENDER | 31 |  |  | LEAN | SPRINT 6 SEMANA 22/06
ABM - DUEÑO/SUP | A |  |  | JULI | SPRINT 1 SEMANA 18/05 | CAMBIAR COLOR LETRA INPUT
ABM - EMPLEADO | B |  |  | LEAN | SPRINT 1 SEMANA 18/05
ABM - PRODUCTO | C | 14 16 | CELULAR2 | MATI | SPRINT 1 SEMANA 18/05 | CAMBIAR COLOR LETRA INPUT ALTA PLATO Y BEBIDA PARA TEST
ABM - CLIENTE | D | 1 | CELULAR1 | MATI | SPRINT 2 SEMANA 25/05 SPRINT 3 SEMANA 01/06 | ANONIMO SOLO CON NOMBRE
ABM - MESA | E |  |  | LEAN | SPRINT 2 SEMANA 25/05 SPRINT 3 SEMANA 01/06
QR INGRESO AL LOCAL | F | 4 | CELULAR1 LOGIN ANONIMO | LEAN | SPRINT 2 SEMANA 25/05 SPRINT 3 SEMANA 01/06 SPRINT 5 SEMANA 15/06 | Dividirlo en 2 QR Lista de clientes esperando mesa El punto B de acceso a encuestas anteriores, Esto es para el dueño, para ver a LOS CLIENTES Muestra encuesta sobre cliente | QUE EL CLIENTE NO TENGA UNA MESA ASIGNADA
QR MESA | G | 5 6 8a 9a | CELULAR2 ACEPTA SOLIC. ASIGNA MESA | MATI | SPRINT 2 SEMANA 25/05 SPRINT 3 SEMANA 01/06 SPRINT 5 SEMANA 15/06 | 1 SOLO POR ESTADOS SI ESTA LIBRE- -> ¿DESEA SENTARSE EN LA MESA? → SI CAMBIO ESTADO DE MESA Y SACO A CLIENTE DE LISTA DE ESPERA SI NO ESTA LIBRE → ERROR HASTA QUE CIERRES LA CUENTA CLIENTE LOGUEADO ES EL QUE LO ESCANEA Como relaciono al cliente con la mesa? → Con el logueo del usuario y la mesa con el qr físico su pedido esta en proceso y muestro status de las cosas como están Su pedido ya esta en la mesa, lo tengo que confirmar relaciona cliente con mesa | VALIDAR SI TIENE UNA MESA ASIGNADA EL CLIENTE ver cuando actualiza el pedido porque no refleja
QR PROPINA | H |  |  | JULI | SPRINT 2 SEMANA 25/05 SPRINT 3 SEMANA 01/06 SPRINT 5 SEMANA 15/06
ENCUESTA CLIENTE | I | 12 24a |  | MATI | SPRINT 3 SEMANA 01/06 | *disponible cuando termine de comer o mientras espera si cancela
ENCUESTA EMPLEADO | J |  |  | LEAN | SPRINT 4 SEMANA 08/06 | COCINA SUCIA OLLAS MEDIO LAVAR FALTAN UTENSILIOS
ENCUESTA SUPERVISOR | K |  |  | JULI | SPRINT 4 SEMANA 08/06 | YO SUPERVISOR QUIERO PROFESIONALIDAD DE X EMPLEADO CALIFICO
PEDIR PLATO | L | 7 14a 16a | CELULAR1 | MATI | SPRINT 5 SEMANA 15/06 |  | que el update solo sea cuando el pedido esta en creado
TOMAR PEDIDO | M | 9 | CELULAR3 | LEAN | SPRINT 6 SEMANA 22/06
HACER RESERVAS | N | 18 19 | CELULAR3 | JULI | SPRINT 6 SEMANA 22/06 SPRINT 7 SEMANA 29/06 | SOLO CLIENTE LOGUEADO (NO ANONIMO) AL TENER CONFIRMADA RESEVA, VERIFICAR QUE NO SE PUEDA ASIGNAR A OTRO CLIENTE AGREGARLO EN EL LISTADO DE ENTRADA COMO "RESERVA" | VALIDAR DE DONDE TOMA EL CLIENTE Y LISTA DE ESPERA QUE LE LLEGUE UN PERMISO AL SUPERVISOR HACER UNA RESERVA DE ACA A 5 MINUTOS, QUE VENGA OTRO CLIENTE Y ESCANEE LE DE OCUPADO, Y UNA VEZ QUE PASE EL TIEMPO SE DEBERIA LIBERAR
PN MESA | O | 26 |  | LEAN | SPRINT 7 SEMANA 29/06 | VA PARA EL MOZO
PN PEDIDO | P | 26 |  | LEAN | SPRINT 7 SEMANA 29/06 | QUE PUEDA CANCELAR
PN RESERVAS | Q | 26 |  | LEAN | SPRINT 7 SEMANA 29/06
DELIVERY PEDIDO | R | 20 | CLIENTE1 | MATI | SPRINT 6 SEMANA 22/06 | SOLO CLIENTE LOGUEADO | recargo de envio. en el estado mostrar delivery listo
DELIVERY RUTA | S | 21a |  | MATI | SPRINT 6 SEMANA 22/06
JUEGO 1 | T | 25 |  | MATI | SPRINT 7 SEMANA 29/06 | ACTIVARLOS CUANDO TENGAS PEDIDO ASIGNADO
JUEGO 2 | U | 25 |  | JULI | SPRINT 7 SEMANA 29/06 | ACTIVARLOS CUANDO TENGAS PEDIDO ASIGNADO
JUEGO 3 | V | 25 |  | LEAN | SPRINT 7 SEMANA 29/06 | ACTIVARLOS CUANDO TENGAS PEDIDO ASIGNADO

## Funcionalidades
TAREAS |  |  | FUNCIONALIDADES
AGRUPADOR | NOMBRE | LETRA | FORM DATOS | FOTO CEL | CODIGO QR | LISTADO | PERFILES | CONTROLES | GRAFICOS | ENVIO MAIL | AUTORIZAR CLIENTE | GPS DIRECCION | JUEGOS | MANEJO TIEMPO | NOTIFICACIÓN PUSH | CANTIDAD FUNCIONES | PERFIL ACCIONA | ACCESO FIREBASE
ALTAS | ABM - DUEÑO | A | X | X | X | [10 empty] | 3 | SUPERVISOR DUEÑO | CLIENTES / QR / FOTO
| ABM - EMPLEADO | B | X | X | X | [10 empty] | 3 | SUPERVISOR DUEÑO | EMPLEADOS / QR / FOTO | FINALIZADO
| ABM PRODUCTOS | C | X | X | X | [10 empty] | 3 | COCINERO BARTENDER | PRODUCTOS / QR / FOTO | WARNING DUDAS
| ABM CLIENTE | D | X | X | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | 4 | CLIENTE METRE? | CLIENTE / QR / FOTO | EN PROGRESO
| ABM MESAS | E | X | X | X | [10 empty] | 3 | MOZO? | MESAS / QR / FOTO
CODIGOS QR | QR INGRESO | F |  |  | X | X | [9 empty] | 2 | CLIENTE? | ENCUESTA / LISTA INGRESO /QR
| QR MESA | G |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | 3 | MOZO? | ENCUESTA / MESAS / CLIENTES / PEDIDO / QR
| QR PROPINA | H |  |  | X | [10 empty] | 1 | CLIENTE | ENCUESTA / FOTO / QR
ENCUESTAS | ENCUESTA CLI | I | X | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | 4 |  | ENCUESTA / FOTO
| ENCUESTA SUP | J | X |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 3 |  | ENCUESTA / EMPLEADO CLIENTE
| ENCUESTA EMP | K | X | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | 4 |  | ENCUESTA / FOTO
GESTION | PEDIR PLATO / BEBIDAS | L | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  | 5 | CLIENTE MOZO | PEDIDOS / QR / CLIENTE PEDIDOS / MESAS
| TOMAR PEDIDO | M |  |  |  | X | X | [6 empty] | X |  | 3 | EMPLEADOS | PEDIDOS / MESAS
| HACER RESERVAS AGENDADAS | N |  |  |  | X | X | [8 empty] | 2 | DUEÑO SUPERVISOR EMPLEADO? | RESERVAS / USUARIOS MESAS
NOTIFICACION PUSH | PEDIR MESA | O |  |  |  | X | [8 empty] | X | 2 | MOZO SUPERVISOR | MESAS / PEDIDOS
| PLATOS/BEBIDAS CIERRE CUENTA | P |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | 2 | EMPLEADOS MOZOS | PRODUCTOS / MESAS / PEDIDOS
| HACER RESERVAS DELIVERY | Q |  |  |  | X | X | [7 empty] | X | 3 | DUEÑO SUPERVISOR CLIENTE | PEDIDOS / RESERVAS PRODUCTOS/ MESAS
DELIVERY | PEDIDO CON GPS DIRECCION | R |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | 4 | CLIENTE DUEÑO SUPERVISOR | PRODUCTOS / CLIENTES TIEMPO ESPERA PEDIDOS
| MAPA DE RUTA HASA DOMICILIO | S |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | 5 | DELIVERY | CLIENTE / PEDIDOS
JUEGOS | 10% DESCUENTO | T |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | 2 | CLIENTE | PEDIDOS
| BEBIDA GRATIS | U |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | 2 | CLIENTE | PEDIDOS
| POSTRE GRATIS | V |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | 2 | CLIENTE | PEDIDOS
LISTADOS | EMPLEADOS
CLIENTES
PEDDOS X PERFL

## Correcciones
CORRECCIONES PARA SPRINT FINAL
DESCRIPCIÓN | ESTADO
Que el cliente no se pueda loguear antes de que el alta sea confirmada por el supervisor/dueño | Finalizado
Que el supervior/dueño pueda rechazar un alta de cliente | Finalizado
Que el cliente pueda ver la lista de espera cuando esta pendiente de autorización | Finalizado
Que el supervisor/dueño pueda rechazar un cliente de la lista de espera | Finalizado
Revisar confirmación de pedidos (el supervisor/dueño confirma pedidos de delivery, el mozo confirma pedidos de local) | Finalizado
Que el cliente no pueda actualizar un pedido luego de que una de sus partes ya aparezca en estado "en preparación" | Finalizado
Revisar estados al crear pedido / validar que se refresquen los estados del pedido al escanear la mesa | Finalizado
Actualizar los precios al escanear una propina (la propina es porcentaje) | Finalizado
¿Modificar cuando impacta el pedido? | Finalizado
Validar que el cliente no tenga una mesa ya asignada al momento de escanear el QR de ingreso | Finalizado
Validar de donde toma el cliente al hacer la reserva | Finalizado
Que la reserva la tenga que confirmar/rechazar el supervisor/dueño | Finalizado
Que la mesa reservada no se pueda ocupar desde 20 minutos antes del horario de la reserva | Finalizado
Que el supervisor pueda rechazar la reserva | Finalizado
Que la mesa reservada se libere 2 minutos después del horario de la reserva, si esta no fue ocupada | Finalizado
Agregar recargo de envío al delivery | Finalizado
Agregar tiempo de ruta en la entrega del delivery | Finalizado
Que se pueda asignar una dirección de entrega del delivery presionando directo en el mapa | Finalizado
Que el chat desde el lado del cliente sea uno a uno (solo vea los mensajes del delivery boy) | Finalizado
Quitar el uso de localStorage (meter todo dentro del then) | Finalizado
Refrescar todas las listas luego de actualizarlas | Finalizado
CSS realizar pedido | Finalizado
Corregir alta de fotos abms (metodo correcto) | Finalizado
El estado de ListoEntrega se tiene que poner al confirmar todas las partes del pedido | Finalizado
Corregir el nro de pedido en lista de bartender y cocinero | Finalizado
Al registrarse, revisar que no exista el mail con otro cliente | Finalizado
Al ingresar con QR ingreso al local, la primera vez la lista de espera no refresca y no muestra el estado | Finalizado
En QR Ingreso al local, verificar si el cliente no está en la lista de espera antes de insertarlo | Finalizado
Con cliente nuevo, al querer scanear QR Mesa, da por defecto la mesa 3 sin dejar tomar con cámara el QR | Finalizado
Si quiero ver el estado del pedido desde el QR Mesa, muestra "Usted ya se encuentra ocupando una mesa" y no deja ver el estado del pedido. Es como si tuviera un valor clavado | Finalizado
Modificar el estado de cantEnt una vez que pasa de "En Preparacion" a "Finalizado", causa problemas si mando dos a preparar juntos y finalizo uno solo | Finalizado
Al restar algun producto en el pedido, reflejar en el pedido padre cuantas son las cantidades de items reales actualizados | Finalizado
Borrar todos los input de los form al enviar | Finalizado
Eliminar el cliente anonimo cuando se le cierra la mesa | Finalizado
Probar el circuito de Cliente anonimo | Finalizado
CSS de generar pedido de Delivery | Finalizado

## Circuito
TAREA | ORDEN | LISTA FUNC. | PROBADO V1 | PROBADO V2
ABM - CLIENTE | 1 | D | SI
CONTROL DE ERRORES | 2 | 15 | SI
ENVÍO MAIL | 3 | 8 | SI
LISTA CONFIRMAR MAIL | 3.1 | 9 | SI
QR INGRESO AL LOCAL | 4 | F | SI | SI
QR MESA | 5 | G |  | SI
QR MESA | 6 | G |  | SI
PEDIR PLATO | 7 | L |  | SI
MOZO ACEPTA PEDIDO | 8 | 22 |  | SI
QR MESA | 8.1 | G |  | SI
TOMAR PEDIDO | 9 | M |  | SI
QR MESA | 9.1 | G |  | SI
ENTREGAR PLATOS Y BEBIDAS | 10 | 24 |  | SI
CLIENTE CONFIRMA ENTREGA | 11 | 23 |  | SI
ENCUESTA CLIENTE | 12 | I |  | SI
MOZO CIERRA MESA | 13 | 25 |  | SI
ABM - PRODUCTO | 14 | C |  | SI
PEDIR PLATO | 14.1 | L |  | SI
ABM - PRODUCTO | 16 | C |  | SI
PEDIR PLATO | 16.1 | L |  | SI
HACER RESERVAS | 18 | N |  | SI
HACER RESERVAS | 19 | N |  | SI
DELIVERY PEDIDO | 20 | R |  | SI
LISTADO PEDIDOS | 21 | 13 |  | SI
DELIVERY RUTA | 21.1 | S |  | SI
CHAT CON DELIVERY | 22 | 26 |  | SI
ENCUESTA CLIENTE | 24 | I |  | SI
JUEGO 1 | 25 | T |  | SI
JUEGO 2 | 25 | U |  | SI
JUEGO 3 | 25 | V |  | SI
PN MESA | 26 | O | SI
PN PEDIDO | 26 | P |  | SI
PN RESERVAS | 26 | Q |  | SI

## Pruebas
Nro | Caso | Resultado Esperado | Estado | RESP
1 | Logueo como SUPERVISOR | Suscribe a notificacionReserva | OK | LEAN |  | RESPONSABLE | ROL1 | ROL2
2 | Logueo como MOZO | Suscribe a notificacionMesa | OK | MATI |  | LEAN | SUPERVISOR | BARTENDER
3 | Logueo como COC / BAR | Suscribe a notificacionPedidos | OK | JULI |  | JULI | MOZO | COCINERO
4 | Acceso Login | Desuscribe de PUSH | OK | TODOS |  | MATI | CLIENTE | DELIVERY
5 | CONTROL DE ERRORES | Validación de campos obligatorios Validación formatos (numero,texto,mail) Foto necesaria Que el correo no exista | OK | MATI
6 | ENVIO MAIL / LISTA CONFIRMAR MAIL | Envio Mail Confirmación de supervisor | OK | LEAN
7 | ABM CLIENTE | Cargar desde DNI | OK | MATI
8 | Circuito | Loguearse sin haber sido aceptado | OK | MATI
9 | Circuito | Aceptar el cliente en el sistema | OK | LEAN
10 | Circuito | Loguearse en el sistema una vez aceptado | OK | MATI
11 | QR Ingreso local | CLIENTE REGISTRADO Ponerse en lista de espera | OK | MATI
12 | QR Ingreso local | CLIENTE ANONIMO Ponerse en lista de espera | OK | MATI
13 | QR Ingreso local | SUPERVISOR Acceder a encuesta antiguos usuarios | OK | LEAN
14 | QR Ingreso local | Validar contra otros QR | OK | LEAN / MATI
15 | QR Ingreso local | Validar estar en lista de espera antes de QR Mesa | OK | MATI
16 | QR Ingreso local | Notificación Push enviada al Mozo para aceptar Cliente | OK | JULI
17 | QR Mesa | Escanear sin que acepte al cliente y que de error por no estar aceptado | OK | MATI
18 | Circuito | Mozo acepta al cliente en la lista de espera | OK | JULI
19 | QR Mesa | Verificar disponibilidad | OK | MATI
20 | QR Mesa | Relacionar el cliente con mesa Saca de lista de espera y ocupa mesa con cliente | OK | MATI
21 | QR Mesa | Ver el estado del pedido | OK | MATI
22 | QR Mesa | Acceder encuesta de satisfacción | OK | MATI
23 | QR Mesa | Acceder con Empleado y da estado de la mesa | OK | JULI / LEAN
24 | QR Mesa | Escanear una vez haya RESERVA | OK | MATI
25 | QR Mesa | Estando en mesa escaneo otra, no me deja sentarme | OK | MATI
26 | QR Mesa | Esando en mi mesa sin pedido escaneo, me da sin pedido | OK | MATI
27 | QR Mesa | Escanear teniendo pedido activo mesa activa Muestra detalle del pedido | OK | MATI
28 | QR Mesa | Acceso con usuario registrado y en lista de espera a mesa ocupada | OK | LEAN
29 | Pedir Plato | PUSH a Cocinero / Bartender | OK | LEAN
30 | Pedir Plato | Cliente realiza pedido | OK | MATI
31 | Pedir Plato | Selecciona plato bebida y cantidad | OK | MATI
32 | Pedir Plato | Confirmacion de entrega pedido local | OK | MATI
33 | Pedir Plato | Confirmacion de entrega pedido delivery | OK | MATI
34 | Pedir Plato | Cierre de cuenta | OK | JULI
35 | Pedir Plato | Mozo acepta el pedido para pasar a listados | OK | JULI
36 | Tomar Pedido | Listado de productos Bartender | OK | LEAN
37 | Tomar Pedido | Listado de productos Cocinero | OK | JULI
38 | Tomar Pedido | Timpo de espera minimo | OK | JULI / LEAN
39 | Tomar Pedido | Estados preparacion y terminado | OK | JULI / LEAN
40 | Tomar Pedido | Los items aparecen entre tanto el pedido no este finalizado | OK | JULI / LEAN
41 | Tomar Pedido - Circuito | Impacto en FB detalle y pedido | OK | JULI / LEAN
42 | Tomar Pedido - Circuito | ListoEntrega una vez todas las partes realizadas | OK | JULI / LEAN | *cocina no actualiza el entrega
43 | Entregar Platos y bebidas | Presencial no es por sistema | OK | JULI
44 | Cliente confirma entrega | Cliente confirma pasa a entregado | OK | MATI
45 | Cliente confirma entrega | Aparece en la lista el pedido que esta como ListaEntrega | OK | MATI
46 | QR Propina | Escanear y aplicar propina al pedido | OK | MATI
47 | QR Propina | Error al escanear otro QR | OK | MATI
48 | Encuesta Satisfaccion | Realizar encuesta sobre pedido activo | OK | MATI
49 | Mozo Cierra Mesa | Ver pedidos entregado listos para cobrar | OK | JULI
50 | Mozo Cierra Mesa | Poder cerrar la mesa | OK | JULI
51 | Mozo Cierra Mesa | Liberar mesa de cliente y estado | OK | JULI
52 | Mozo Cierra Mesa | Finalizar pedido | OK | JULI
53 | Alta Cocina | Dar de alta producto | OK | JULI
54 | Alta Cocina | Verificar el producto en el menu | OK | MATI
55 | Alta Bartender | Dar de alta producto | OK | LEAN
56 | Alta Bartender | Verificar el producto en el menu | OK | MATI
57 | Hacer Reservas | Solo la puede realizar cliente registrado | OK | JULI
58 | Hacer Reservas | Al tener reserva, verificar que no se puede asignar mesa a otro cliente | OK | MATI
59 | Hacer Reservas | 5 minutos antes de la hora de la reserva lo toma cualquiera (si esta libre) | OK | JULI
60 | Hacer Reservas | 5 minutos hasta la reserva, si es cliente de la reserva lo sienta sino lo rechaza | OK | JULI
61 | Hacer Reservas | Se libera la mesa 2 minutos despues de la hora de reserva | OK | JULI
62 | Hacer Reservas | Borra reserva si se pasa los 2 minutos del horario |  | JULI
63 | Hacer Reservas | PUSH al Supervisor con reserva nueva | OK | LEAN
64 | Hacer Reservas | Si el horario es anterior a la hora actual, da error | OK | JULI
65 | Hacer Reservas | Deja hacer 1 sola reserva | OK | JULI
66 | Hacer Reservas | Supervisor confirma reserva de mesa | OK | LEAN
67 | Realizar pedido Delivery | Pedido de productos solo usuarios registrados | OK | MATI
68 | Realizar pedido Delivery | Ingresar direccion o marcar en el mapa | OK | MATI
69 | Realizar pedido Delivery | Timpo de demora en el traslado | OK | MATI
70 | Realizar pedido Delivery | Pedidos confirmados por dueño / supervisor | OK | MATI
71 | Delivery Ruta | Se muestra dirección entrega y datos cliente | OK | MATI
72 | Realizar pedido Delivery | Verificar pedido creado | OK | MATI
73 | Realizar pedido Delivery | Preparacion cocina | OK | JULI
74 | Realizar pedido Delivery | Preparacion bartender | OK | LEAN
75 | Char con delivery | Poder chatear uno a uno y uno a muchos | OK | LEAN
76 | Juegos | Juego 1, 2 y 3 | OK | JULI / LEAN